Чек-лист мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов

МАОУ Горьковская СОШ

Мероприятия	Что сделано по состоянию на 11.11.2022	Когда, где и кем рассмотрены/утверждены документы, рассмотрены вопросы	Планируемый срок окончательного решения вопроса/достижения результата по запланированному мероприятию
разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС	Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС	вопрос рассмотрен на совещании при директоре (протокол № 3 от 26.10.2022	-
разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС	Разработаны основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС	вопрос рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2022)	-
разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности	Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности	Вопрос рассмотрен заседаниях ШМО (протокол № 1 от 31.08.2022)	-
нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФГОС	вопрос рассмотрен на совещании при директоре (протокол № 1 от 01.09.2022)	-
приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации	штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации находятся в стадии разработки	вопросы рассмотрены на совещании при директоре (протокол № 10 от 31.03.2022)	до 30.11.2022
определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений;	определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов	определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов	-
обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организаций учебной и учебно-методической литературой	частично	вопросы рассмотрены на совещании при директоре (протокол № 10 от 31.03.2022)	до 31.08.2023
определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС;	-	-	-
разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	вопросы рассмотрены на совещании при директоре (протокол № 10 от 31.03.2022), МО по данному вопросу (протокол № 3 от 30.03.2022)	31.08.2022
осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС	педагогические работники проходят курсовую подготовку на базе ТОГИРРО и изучают методических рекомендаций (письмо Министерства просвещения РФ № АЗ-113/03 от 15.02.2022)	ТОГИРРО, удостоверения об обучении	В течение года
сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	частично	вопросы рассмотрены на совещании при директоре (протокол № 10 от 31.03.2022)	31.08.2022
обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС	Да	вопросы рассмотрены на совещании при директоре (протокол № 10 от 31.03.2022)	31.08.2022